## TOTAL
no | 내용 | 폴더위치 | 파일명 | 시작일자 | 종료일자 | 담당자 | 진행 | 비고
1 | 화면 설계서 작성 |  |  | 2023-01-26 | 2023-01-31 | 김지은 | 완료
2 | 메뉴 관리 화면 수정 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 김지은 | 완료
3 | 타일즈 레이아웃 적용 | webapp\WEB-INF\tiles | tiles-layout.xml | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 김지은 | 완료
4 | 로그인 페이지 | webapp\WEB-INF\jsp\uat\uia | EgovLoginUsr.jsp | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 전제종 | 완료
5 | 유저 접속 정보 표시 관련 수정 | - | - | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 최승훈 | 완료
6 | 로그 접속 정보 상세 보기 수정 | - | - | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 최승훈 | 완료
7 | 메뉴 UI 개선 | webapp\WEB-INF\tiles\inc | left.jsp | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 전제종 | 완료
8 | 버튼 UI 개선 | - | - | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 전제종 | 완료
9 | 레프트 메뉴 동적으로 수정 | - | - | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 최승훈 | 진행
10 | 휴가신청 페이지 (목록조회) | webapp\WEB-INF\jsp\omcst\yearVacation | Vacation.jsp | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 전제종 | 진행 | /ebt_webapp/vacation
11 | 휴가신청 페이지 (등록/상세조회/수정) | webapp\WEB-INF\jsp\omcst\yearVacation | VacationInfo.jsp | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 전제종 | 진행 | /ebt_webapp/vacationInfo
12 | 휴가 결재 현황 | webapp\WEB-INF\jsp\omcst\yearVacation | VacationCheck.jsp | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 전제종 | 진행 | /ebt_webapp/vacationCheck
13 | 휴가 사용 현황 | webapp\WEB-INF\jsp\omcst\yearVacation | VacationStatus.jsp | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 전제종 | 진행 | /ebt_webapp/vacationStatus
14 | 휴가 결재 목록 | webapp\WEB-INF\jsp\omcst\yearVacation | VacationCheckMng.jsp | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 전제종 | 진행 | /ebt_webapp/admin/vacationCheck
15 | 휴가 정보 관리 | webapp\WEB-INF\jsp\omcst\yearVacation | VacationInfoMng.jsp | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 전제종 | 진행 | /ebt_webapp/admin/vacationInfo
16 | 사용자 조회 페이지 (팝업) | - | - | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 전제종 | 계획
17 | 사용자 정보 조회 | webapp\WEB-INF\jsp\omcst\user | User.jsp | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 전제종 | 계획 | /ebt_webapp/user | 컨트롤러 생성 시 vacationController 폴더구조로 만들어주세요
18 | 사용자 정보 등록/수정 | webapp\WEB-INF\jsp\omcst\user | UserInfo.jsp | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 전제종 | 계획 | /ebt_webapp/userInfo

## 김지은
no | 내용 | 폴더위치 | 파일명 | 시작일자 | 종료일자 | 담당자 | 완료여부
1 | 화면 설계서 작성 | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-31 | 김지은 | 완료
2 | 메뉴 관리 화면 수정 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 김지은 | 완료
3 | 타일즈 레이아웃 적용 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 김지은 | 완료
4
5
6
7
8
9
10

## 전제종
no | 내용 | 폴더위치 | 파일명 | 시작일자 | 종료일자 | 담당자 | 완료여부
1 | 로그인 페이지 | webapp\WEB-INF\jsp\uat\uia | EgovLoginUsr.jsp | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 전제종 | O
2 | 메뉴 UI 개선 | webapp\WEB-INF\tiles\inc | left.jsp | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 전제종 | O
3 | 버튼 UI 개선 | - | - | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 전제종 | O
4 | 휴가신청 페이지 (목록조회) | webapp\WEB-INF\jsp\omcst\yearVacation | Vacation.jsp | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 전제종
5 | 휴가신청 페이지 (등록/상세조회/수정) | webapp\WEB-INF\jsp\omcst\yearVacation | VacationInfo.jsp | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 전제종
6 | 휴가 결재 현황 | webapp\WEB-INF\jsp\omcst\yearVacation | VacationCheck.jsp | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 전제종
7 | 휴가 사용 현황 | webapp\WEB-INF\jsp\omcst\yearVacation | VacationStatus.jsp | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 전제종
8 | 휴가 결재 목록 | webapp\WEB-INF\jsp\omcst\yearVacation | VacationCheckMng.jsp | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 전제종
9 | 휴가 정보 관리 | webapp\WEB-INF\jsp\omcst\yearVacation | VacationInfoMng.jsp | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 전제종
10 | 사용자 조회 페이지 (팝업) | - | - | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 전제종

## 최승훈
no | 내용 | 폴더위치 | 파일명 | 시작일자 | 종료일자 | 담당자 | 완료여부
1 | 유저 접속 정보 표시 관련 수정 | - | - | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 최승훈
2 | 로그 접속 정보 상세 보기 수정 | - | - | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 최승훈
3 | 레프트 메뉴 동적으로 수정 | - | - | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 최승훈
4 | [5 empty] | 최승훈
5 | [5 empty] | 최승훈
6 | [5 empty] | 최승훈
7 | [5 empty] | 최승훈
8 | [5 empty] | 최승훈
9 | [5 empty] | 최승훈
10 | [5 empty] | 최승훈

## 수정사항
-모든화면
1. 검색조건에는 라벨이 필요
2. 버튼 색
조회/목록: 회색
삭제: 빨간색
저장/등록: 파란색
사용자 조회 팝업
- 부서/사원명 라벨 추가
휴가관리/휴가사용현황
- 사용휴가 a태그는 파란색+밑줄로 클릭 가능한 항목으로 잘 보이도록 수정
사용자등록관리
- 검색항목에 부서 / 사원명 라벨 추가
- 조회 버튼이 생겼기 때문에 돋보기 버튼은 삭제
- 사번/체크박스/등록일 컬럼은 삭제
- 직급/권한 항목 추가 (부서와 이메일 사이)
- 직원명은 a태그는 파란색+밑줄로 클릭 가능한 항목으로 잘 보이도록 수정